## Ark1
Project manager | Johan |  |  |  | Rasmus |  | Mikkel |  | Ditte |  | Valdemar |  | Vini
Opgaver | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51
Current weeks | - x -
Problem Analyse
Problem Statement
Teknisk analyse
Kravspec
System Design
Modul Test
Integration
Acceptance Test
Diskussion
Konklusion
Buffer
Process Analyse
Dealine | [15 empty] | DEAD LINE